## Hoja1
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Acuerdo | Acciones | Status | Responsable | ene-nov 2016 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01
Acuerdo 1. Compartir la información presentada por todos los participantes. |  | Cumplido | MÉXICO
Acuerdo 2. Instaurar la constitución de un Comité Técnico Especializado Internacional de la Alianza del Pacífico sobre estadísticas del turismo, | Acción 2.1. Establecer los términos de referencia que serán acompañados de un programa de trabajo. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 2.2 Invitar a los países miembros para que conozcan la organización y operación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) de INEGI y en concreto la organización del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas de Turismo (CTEEEST) a través de un taller presencial o por videoconferencia. | Cumplido | MÉXICO
| Acción 2.3. Nombrar enlaces para dar seguimiento a los trabajos derivados de este Comité y del plan de trabajo. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 2.4. Definir quién va a coordinar las actividades plasmadas en el Comité Técnico Especializado Internacional de la Alianza del Pacífico sobre estadísticas del turismo. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
Acuerdo 3. Construir una base de datos comparativos con las estadísticas relevantes de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico | Acción 3.1 . Realizar una propuesta de estadísticas esenciales y cada país compartirá esta información. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 3.2. Determinar un instrumento de evaluación de estadísticas en el sector turístico para identificar áreas de oportunidad y dar lugar a un inventario estadístico de los países miembros de la Alianza del Pacífico que sea comparativo para todos. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 3.3. Establecer una canasta de indicadores estadísticos mínimos que puedan presentar simultáneamente los cuatro países. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 3.4. Diseñar instrumentos de evaluación de los avances de los países de la Alianza. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 3.5. Unificar la información oficial de los flujos turísticos de la región. Se compartirán las cifras oficiales que cada país reporta con el mismo detalle posible. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
Acuerdo 4. Trabajar en documentos metodológicos conjuntos para la generación de estadística turística comparable entre los países miembros. | Acción 4.1. Por tanto, con la finalidad de conocer las mejores prácticas, para evaluar la factibilidad de generar estadísticas homogéneas; cada país compartirá y revisará las diferentes metodologías y resultados sobre: Encuesta flujos y gasto. Ocupación hotelera. Turismo internacional. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 4.2. Validar si las recomendaciones de la OMT sobre “entorno habitual” serán adoptadas de común acuerdo y aplicables para comparativa de las estadísticas de turismo entre los países miembros. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acción 4.3. Compartir los diferentes tipos de clasificadores que actualmente usan los países de la Alianza del Pacífico, con la finalidad de definir uno propio para los países miembros de la Alianza del Pacífico. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
| Acuerdo 4.4. Los países miembros de la Alianza del Pacífico coinciden en la importancia de buscar nuevas fuentes de información como Big Data y otras herramientas tecnológicas o similares que puedan ser importantes para el desarrollo y evaluación de estrategias en turismo. | Cumplido | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
Acuerdo 5. Diseñar e implementar los canales de difusión apropiados de los resultados alcanzados. | Acción 5.1. Los resultados de este Foro y de los trabajos futuros, se harán del conocimiento de otras instituciones como la Organización Mundial de Turismo (OMT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras. | En proceso | MÉXICO, CHILE, PERÚ Y COLOMBIA